ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЁТ   
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кан. техн. наук, доцент |  |  |  | Д. В. Богданов |
| должность, уч. Степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 | | | | | |
| МИНИМИЗАЦИЯ СТОЙМОСТНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЗАДАННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ | | | | | |
| по дисциплине: МЕТОДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ | | | | | |
|  | | | | | |
| РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ | | | | | |
| СТУДЕНТ ГР. | 4330М |  | 26.11.2022 |  | А.А. Кинько |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2023

**1. Цель работы**

Целью работы является получение навыков по расчету стоимостных ресурсов программного проекта в условиях неопределенности.

**2. Текст задания**


Необходимо произвести минимизацию стоимостных характеристик проекта, представленного в виде сетевого графика в соответствии с вариантом №12. Для этого:

1. Проанализировать сетевой график, полученный в ходе выполнения ЛР №2 (рис. 1).
2. Построить таблицу с временными и стоимостными характеристиками для нормальных и сжатых сроков.
3. Построить линии максимальных и минимальных затрат.
4. Произвести минимизацию стоимости для установленный длительности критического пути.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа | Предшественники | Опт. оц. | Вер. оц. | Пес. оц. |  |  |
| A | - | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.44 |
| B | A | 3 | 5 | 8 | 5.17 | 0.69 |
| C | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11 |
| D | B | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 0.06 |
| E | D | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11 |
| F | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11 |
| G | D | 6 | 8 | 9 | 7.83 | 0.25 |
| H | E | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44 |
| I | F, G, H | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 0.25 |

Далее построим сетевой график Activity on node (AoN) и разметим его с полученными временными характеристиками (рис. 2). В левой части узла указывается раннее время начала, в правой – позднее время окончания работы.

*Рисунок 1 – Сетевой график AoN*

**

Критический путь сетевого графика, приведенного на рис. 2, составляют работы . Ожидаемая продолжительность критического пути равна 24.25, а суммарная погрешность продолжительности пути равна


Составим аналогичную таблицу (таб. 3), используя формулы, принятые в России:

*Таблица 3 – Оценка продолжительности работ (Россия)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа | Предшественники | Опт. оц. | Вер. оц. | Пес. оц. |  |  |
| A | - | 5 | 7 | 9 | 6.6 | 0.64 |
| B | A | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| C | B | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 0.16 |
| D | B | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.09 |
| E | D | 2 | 3 | 4 | 2.8 | 0.16 |
| F | B | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 0.16 |
| G | D | 6 | 8 | 9 | 7.2 | 0.36 |
| H | E | 2 | 4 | 6 | 3.6 | 0.64 |
| I | F, G, H | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.36 |

Аналогично, построим сетевой график AoN (рис. 3) и разметим его с полученными временными характеристиками.

*Рисунок 3 - Сетевой график AoN (Россия)*




Критический путь сетевого графика, приведенного на рис. 3, составляют работы . Ожидаемая продолжительность критического пути равна 23.1, а суммарная погрешность продолжительности пути равна

Теперь определим вероятность завершения комплекса работ для директивного срока . Для этого используем формулу и таблицу нормального распределения (рис. 3):

– вероятность завершения комплекса работ за количество дней ; – продолжительность критического пути; – функция нормального распределения; – суммарная погрешность продолжительности критического пути.

*Рисунок 3 – Таблица нормального распределения*



Для данных, полученные по формулам, принятым в США, получаем: .

Решим обратные задачи, имея исходные вероятности:

Для данных, полученные по формулам, принятым в России, получаем: .

Решим обратную задачу, имея исходные вероятности:

**Выводы**

Проделав данную лабораторную работу, я научился строить сетевой график по таблице заданных работ, устанавливать пессимистическую, наиболее вероятную и оптимистическую продолжительности работ, а также рассчитывать вероятности выполнения комплекса работ к заданному сроку, используя формулы, принятые в США и России. Так, было получено, что комплекс будет выполнен за 26 дней с вероятностью 0.8485 / 0.881 (соответственно для США и России). Также были решены обратные задачи: с вероятностью 0.85, 0.93, 0.96 комплекс работ будет выполнен за 26.0076/ 25.648, 26.7512 / 26.726, 27.2244 / 28.562 соответственно.